2022年度项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年现代职业教育质量提升计划资金

主管部门（公章）：深圳技师学院

填报人：叶晶

联系电话：83757319

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1.项目背景

顺应深圳“十四五规划”产业趋势，结合“双高”职业院校“以群建院”的特点，深圳技师学院（以下简称：我校）构建以供应链运营专业为核心，以跨境电商、物流管理、商务数据分析与应用和市场营销四个专业为支撑的专业群。2022年供应链运营专业、商务数据分析与应用专业顺利获批，并正式开始招生。

供应链管理作为一种集成的管理思想，研究了从供应商到终端客户的整合过程。产业端真实的供应链管理与运营是覆盖了物流、采购、市场营销、网络营销、电子商务、金融等商科全境的一个新兴的且人才缺口极大的行业。通过数据化赋能，将最新的数据应用技术与供应链管理思想融入课程建设与专业人才培养方案，不仅可以满足我校物流管理专业、跨境电商专业、市场营销等专业的数据分析与应用基础的教学实训需求，同时也有利于推动多专业协同发展，打造数字供应链运营专业群。学生到企业实习，实现高端就业都会用到供应链数据分析与应用系统，对该类应用系统的熟练操作成为物流管理类专业学生的必备技能之一。该项目填补了我校供应链运营分析应用系统的空白，可满足学生供应链管理、供应链金融、数字营销、跨境电商数据运营、数据分析类等课程实训教学、俱乐部活动、专业竞赛培训需要，培养学生供应链数据分析应用系统运用能力及企业、供应链运营管理能力。

2.立项依据

（1）《财政部 教育部关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2021〕205号）；

（2）《深圳市教育局关于明确2022年现代职业教育质量提升计划资金分配方案的函》；

（3）《深圳市财政局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（深财教〔2022〕46号）。

3.项目主要内容

本项目为上级转移支付项目，资金主要用于我校商贸学院供应链运营分析与应用系统的购建和教师相关培训支出。该项目旨在提升教师职业素质，建成国内职业院校一流供应链运营分析与应用项目，计划每学年实际使用学时数500学时，包含教学400学时、教科研60学时、技能俱乐部40学时。

（二）项目管理和组织分工

本项目主要由我校商贸学院和人事处负责组织实施，商贸学院主要职责为：草拟项目申报书，编制项目资金需求预算，落实项目实施条件，负责项目设备的集中管理、运行维护，做好项目日常管理工作。人事处主要职责为：编制培训计划，负责教职工培训管理。两部门均接受有关单位对资金使用情况的监督检查和审计，按要求提供项目资金使用情况和项目执行情况的报告。

（三）项目资金管理情况

1.项目预算安排及执行情况

本项目年初预算150万元，调整预算数140万元，其中中职学校改善办学条件奖补指标100万元、职业院校教师素质提高计划奖补指标40万元。以上预算资金主要用于设备采购及师资培训，其中采购供应链大数据分析可视化系统1套、供应链金融智慧风控平台1套、电脑12台，组织教职工培训110人次。项目实际支出139.42万元，预算执行率为99.59%。具体执行率如下：

| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称 | 年初指标 | 调整预算数 | 实际执行数 | 执行率 |
| 现代职业教育质量提升-师资培训 | 500,000.00 | 400,000.00 | 399,483.30 | 99.87% |
| 现代职业教育质量提升-实训室设备政采 | 120,000.00 | 120,000.00 | 119,760.00 | 99.80% |
| 现代职业教育质量提升-实训室设备自采 | 880,000.00 | 880,000.00 | 875,000.00 | 99.43% |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,394,243.30 | 99.59% |

2.项目资金管理情况

为进一步加强项目经费管理，我校严格按照单位内控制度对项目经费的使用进行管理。在资金使用上严格按照《经费支出管理办法》规定的支出范围和标准执行。资金的使用设置了监管流程，有完善的支出审批制度，资金的拨付审批程序和手续完备。项目实施过程中各项经费支出均按制度得到有效执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

1.项目年度绩效目标

（1）新建设教学专业1个以上；

（2）及时组织教职工培训50人次以上，确保完成率80%以上。

具体目标如下表：

| 2022年现代职业教育质量提升计划资金项目年度绩效目标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加培训教职工人次 | ≥50 |
|  |  | 新建设教学专业 | ≥1 |
|  | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% |
|  |  | 验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 组织教职工培训及时性 | 及时 |
|  |  | 采购及时性 | 及时 |
|  | 成本指标 | 项目预算金额 | 150万元 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 技能人才培养能力 | 增强 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 教职工培训满意度 | ≥90% |

2.绩效目标实现情况

2022年新建设教学专业2个；及时组织教职工培训110人次，超额完成计划。在业务培训方面，人事处协助教职工及时调整受疫情而取消的培训业务，保证培训工作顺利开展，培训出勤率、验收率均完成年度目标。项目支出在预算范围内，未超支。通过现代职业教育质量提升计划，学院增强了技能人才培养能力。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本次项目评价从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度设置相应的评价指标，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过资料整理及分析得出项目评价结果。经评价，总体上本项目实施规范到位，产出绩效达标。

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策分析

根据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270 号）等有关要求，结合我校商贸学院申报供应链运营和商务数据分析两个新专业的现实情况，我校将改善办学条件资金安排给商贸学院，用于两个新专业实训设备购置；将教师素质提高计划奖补资金安排给人事处，用于教师培训支出。商贸学院、人事处通过本项目组织开展工作，与学院学科建设、发展方向相符，本项目决策程序合规并履行相应手续，项目立项依据充分。

商贸学院、人事处在本项目预算编制时结合项目实际工作内容，制定了项目的总体目标并分解项目具体目标和量化绩效指标。绩效目标的设置能够与预算确定的资金量所匹配，并且与实际工作内容具有关联性。但同时指标设置上存在绩效指标值设置偏低的问题，如可以将“参加培训教职工人次”指标值设置更合理些。

2.项目管理分析

本项目年初预算150万元，调整预算数140万元，相应的资金额度在年初均100%到位，资金到位及时。年中各项工作有序开展，未出现因资金问题导致项目进度延后的情况。

项目实施过程中，我校严格按照要求执行，全年未出现超范围、超标准使用资金的情况。本项目旨在大力推进建设商贸学院供应链运营和商务数据分析两个新兴专业和提高教师素质，项目相关的申请、审核、组织实施、合同签订、考核验收等程序规范。本项目由我校主管，具体由商贸学院、人事处统筹建设，项目责任主体健全，职责分工明确。项目执行期间严格执行我校财务管理制度、政府采购管理制度等相关规定，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障了本项目资金使用的规范性和安全性。

3.项目绩效分析

（1）项目产出

2022年本项目新建设教学专业2个，分别是供应链运营（五年制）和商务数据分析与应用（五年制/三年制）；参加培训教职工110人次；培训出勤率100%，组织教职工培训及时。设备购置方面，经相关人员审批后，通过公开招标确定供应商，采购及时，设备各指标验收合格率为100%。本项目年初预算数150万元，调整预算数140万元，实际支出139.42万元，项目支出控制在预算范围内。

（2）项目效益

供应链运营分析与应用系统项目建成至今，累计满足432学时供应链管理等课程教学需求，32学时供应链项目运营项目俱乐部活动需求，14学时科研项目研究需求。系统稳定，案例数据丰富，教学效果突出，极大丰富拓展了供应链管理等课程教学深度和广度，实现了头部企业作业标准进课堂，专家进课堂，课程内容进课堂，考核标准进课堂。大大增强了我校技能人才培养能力。

（3）项目满意度

根据全校“人事处满意度调整问卷”的抽样结果，教职工培训满意度达95%。

三、主要经验及做法

一是项目实施程序规范，严格按照我校《财务管理制度》、《经费支出管理办法》等相关制度对项目资金、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性。

二是项目成果显著。2022年超目标完成新建设教学专业数量和培训计划，建成供应链规划系统、供应链运营系统、供应链大数据系统，项目建成后开展了教师使用培训、物流管理专业技能俱乐部活动，技能俱乐部活动学生训练884人次，开展培训教师110人次，项目运行良好，有效提升了我校技能人才培训能力。

四、存在的问题

项目指标值设置有待优化。如“参加培训教职工人次，年度指标值为≥50”，实际完成值为110，实际完成情况120%超过年度指标值。

五、有关建议

在后续的工作中，我校将严格部门预算编制管理，提高预算编制准确性和可执行性。以职责定项目，在编制预算前对项目进行科学测算，结合往年预算数及今年工作计划进行预算编制，提高预算编制工作的精准度。

附件：2022年现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效评价评分表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码： | 440300227171500600004 |  | 项目名称： | 2022年现代职业教育质量提升计划资金（财教【2021】205号） | 绩效自评年度： | 2022 |  |  |
| 实施单位： | 深圳技师学院 |  | 一级预算单位： | 深圳技师学院 |  |  |  |  |
| 资金使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |  |
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,394,243.30 | 10 | 99.59 | 9.96 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,394,243.30 | — | — | — |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | — | — | — |  |
|  | 其他资金 | - | - | - | — | — | — |  |
| 项目目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、新建设教学专业1个以上；2、及时组织教职工培训50人次，确保完成率80%以上。 |  |  |  | 1.新建设教学专业2个； 2.及时组织教职工培训110人次，超额完成计划。 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 (50分) | 数量 | 参加培训教职工人次 | ≥50 | 110 | 7 | 4.67 | 1.年度指标值设置偏低； 2.根据实际情况，调整年度指标值 |
|  |  | 数量 | 新建设教学专业 | ≥1 | 2 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量 | 培训出勤率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效 | 组织教职工培训及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效 | 采购及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本 | 项目预算金额 | 150万元 | 139.42万元 | 7 | 6.51 | 1.预算执行范围内偏差 2.根据实际情况，调整年度指标值 |
|  | 效益 (30分) | 经济效益 |  |  | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 技能人才培养能力 | 增强 | 增强 | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  | 无 | 0 | 0 |  |
|  | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 教职工培训满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 其他满意度 |  |  | 无 | 0 | 0 |  |
|  | 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.14 | — |