## 14.修缮支出
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440300227171555600002 |  | 项目名称： | 修缮支出 | 绩效自评年度： | 2022
实施单位： | 深圳技师学院 |  | 一级预算单位： | 深圳技师学院
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 1200000 | 1200000 | 1199724.13 | 10 | 99.98 | 10
| 其中：当年财政拨款 | 1200000 | 1200000 | 1199724.13 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 及时完成学校需要完成的修缮目标，为师生提供良好的教学环境。 |  |  |  | 修缮采购项目按照采购计划执行，项目验收通过率100%，全年无工程施工安全事故发生，按预期目标及时完成了修缮项目，为师生提供良好的教学环境。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 采购项目完成率 | ≥85% | 100% | 11 | 11
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 修缮项目验收通过率 | ≥95% | 100% | 13 | 13
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 采购项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 13 | 13
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 项目预算金额 | 120万元 | 119.97万元 | 13 | 12.99 | 偏差原因：预算执行范围内偏差 改进措施：根据实际情况，调整年度指标值
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 工程施工安全事故发生数 | 0 | 0 | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 实训室、校园公共基础设施改善满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 |  |  | 无 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.99 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项