## 4.2022年省级促进就业创业发展专项资金
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440300227171533505000 |  | 项目名称： | 2022年省级促进就业创业发展专项资金（粤财社【2021】301号） | 绩效自评年度： | 2022
实施单位： | 深圳技师学院 |  | 一级预算单位： | 深圳技师学院
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 0 | 3000000 | 1670754.43 | 10 | 55.6918 | 5.57
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 3000000 | 1670754.43 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 1、计划开设10个专题师资培训班次及以上；共培训教师285人次及以上；2、培养区块链方向人才至少20人，网络安全方向学生至少3人，培养至少3名区块链、网络安全方向专职教师 |  |  |  | 1.实际开展2个专题师资培训班次，共培训教师90人次。 2.已完成建设区块链边缘网络空间安全实训室建设，已开设区块链应用基础课程（周课时2）。已培养区块链方向人才20人，网络安全方向学生30人，培养3名区块链、网络安全方向专职教师，培养区块链、网络安全竞赛集训队员10人。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 强师工程师资培养人次 | ≥285人次 | 90人次 | 5 | 1.58 | 偏差原因：受疫情影响，培训减少； 改进措施：根据实际情况，调整年度指标值
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 强师工程培训班数量 | ≥10个 | 2个 | 5 | 1 | 偏差原因：受疫情影响，培训减少； 改进措施：根据实际情况，调整年度指标值
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 培养区块链、网络安全方向专职教师 | ≥3人 | 3人 | 6 | 6
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 培养区块链方向技能人才 | ≥20人 | 20人 | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 培养网络安全方向技能人才 | ≥30人 | 30人 | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 师资培训合格率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 资金下达及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 项目预算金额 | 300万元 | 167.08万元 | 5 | 2.78 | 偏差原因：受疫情影响，培训减少； 改进措施：根据实际情况，调整年度指标值
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 师资队伍建设能力提升 | 提升 | 提升 | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 |  |  | 无 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 85.93 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项