## 9.现代职业教育质量提升计划
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440300227171500600004 |  | 项目名称： | 2022年现代职业教育质量提升计划资金（财教【2021】205号） | 绩效自评年度： | 2022
实施单位： | 深圳技师学院 |  | 一级预算单位： | 深圳技师学院
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 1500000 | 1400000 | 1394243.3 | 10 | 99.59 | 9.96
| 其中：当年财政拨款 | 1500000 | 1400000 | 1394243.3 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 1、新建设教学专业1个以上；2、及时组织教职工培训50人次，确保完成率80%以上。 |  |  |  | 1.新建设教学专业2个； 2.及时组织教职工培训110人次，超额完成计划。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 参加培训教职工人次 | ≥50 | 110 | 7 | 4.67 | 偏差原因：年度指标值设置偏低； 改进措施：根据实际情况，调整年度指标值
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 新建设教学专业 | ≥1 | 2 | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 培训出勤率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 组织教职工培训及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 采购及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 项目预算金额 | 150万元 | 139.42万元 | 7 | 6.51 | 偏差原因：预算执行范围内偏差 改进措施：根据实际情况，调整年度指标值
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 社会效益 | 技能人才培养能力 | 增强 | 增强 | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 生态效益 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 可持续影响 |  |  | 无 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 教职工培训满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 |  |  | 无 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.14 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项